## Scrum General
z | Nombre: | ICAE-ERP
| Proyecto | ERP
| Historia | PTS T | Semana 1 |  | Semana 2 |  | Semana 3 |  | Semana 4 |  | Semana 5
|  |  | Pts. A | Pts. R | Pts. A | Pts. R | Pts. A | Pts. R | Pts. A | Pts. R | Pts. A | Pts. R
| Especificaciones | 20 | 20
| Requerimientos | 20 |  |  | 20
| Objetivos | 24 |  |  |  |  | 24
| Gantt | 32 |  |  |  |  | 32
| Canvas | 32 | [6 empty] | 32
| Scrum | 24 | [6 empty] | 24
| Diagramas UML | 48 | [8 empty] | 100
200
100
| Nombre: | ICAE-ERP | [10 empty] | 100 | 137.5
| Proyecto | ERP | [10 empty] | 150
| Historia | PTS T | Semana 6 |  | Semana 7 |  | Semana 8 |  | Semana 9 |  | Semana 10
|  |  | Pts. A | Pts. R | Pts. A | Pts. R | Pts. A | Pts. R | Pts. A | Pts. R | Pts. A | Pts. R
| Diagramas UML | 48
| Casos de uso | 200 | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50
| Calidad del Proyecto | 150 | [8 empty] | 150
| Nombre: | ICAE-ERP
| Proyecto | ERP
| Historia | PTS T | Semana 11 |  | Semana 12 |  | Semana 13 |  | Semana 14 |  | Semana 15
|  |  | Pts. A | Pts. R | Pts. A | Pts. R | Pts. A | Pts. R | Pts. A | Pts. R | Pts. A | Pts. R
| Normas | 40 | 40
| Diseño de Interfaces | 96 |  |  | 48 |  | 48
| Diseño de la solución del Problema | 200 | [6 empty] | 200
| Diseño de las Pruebas | 60 | [8 empty] | 60

## Erick Morales Romero
Nombre: | Erick Morales Romero
Proyecto | ERP
Historia | PTS T | Semana 1 |  | Semana 2 |  | Semana 3 |  | Semana 4 |  | Semana 5
|  | Pts. A | Pts. R | Pts. A | Pts. R | Pts. A | Pts. R | Pts. A | Pts. R | Pts. A | Pts. R
Especificaciones | 20 | 5
Requerimientos | 20 |  |  | 5
Objetivos | 24 |  |  |  |  | 6
Gantt | 32 |  |  |  |  | 8
Canvas | 32 | [6 empty] | 8
Scrum | 24 | [6 empty] | 6
Diagramas UML (Secuncia "Crear factura") | 48 | [8 empty] | 12
Nombre: | Erick Morales Romero
Proyecto | ERP
Historia | PTS T | Semana 6 |  | Semana 7 |  | Semana 8 |  | Semana 9 |  | Semana 10
|  | Pts. A | Pts. R | Pts. A | Pts. R | Pts. A | Pts. R | Pts. A | Pts. R | Pts. A | Pts. R
Diagramas UML(Secuencia "Consultar cliente", Diagrama de clases) | 48 | 12
Casos de Uso (Consultar factura ,Imprimir factura, Cancelar factura, Alta de producto, Consultar producto) | 200 |  |  | 12 |  | 12 |  | 14
Calidad del Proyecto | 150
Nombre: | Erick Morales Romero
Proyecto | ERP
Historia | PTS T | Semana 11 |  | Semana 12 |  | Semana 13 |  | Semana 14 |  | Semana 15
|  | Pts. A | Pts. R | Pts. A | Pts. R | Pts. A | Pts. R | Pts. A | Pts. R | Pts. A | Pts. R
Normas
Diseño de Interfaces | 96
Diseño de la solución del Problema | 200
Diseño de las Pruebas | 60