## Hoja1
Nombre: | ICAE-ERP
Proyecto | ERP
Historia | PTS T | Semana 1 |  | Semana 2 |  | Semana 3 |  | Semana 4 |  | Semana 5
|  | Pts. A | Pts. R | Pts. A | Pts. R | Pts. A | Pts. R | Pts. A | Pts. R | Pts. A | Pts. R
Especificaciones | 20 | 20
Requerimientos | 20 |  |  | 20
Objetivos | 24 |  |  |  |  | 24
Gantt | 32 |  |  |  |  | 32
Canvas | 32 | [6 empty] | 32
Scrum | 24 | [6 empty] | 24
Diagramas UML | 48 | [8 empty] | 48
200
100
Nombre: | ICAE-ERP | [10 empty] | 100 | 137.5
Proyecto | ERP | [10 empty] | 150
Historia | PTS T | Semana 6 |  | Semana 7 |  | Semana 8 |  | Semana 9 |  | Semana 10
|  | Pts. A | Pts. R | Pts. A | Pts. R | Pts. A | Pts. R | Pts. A | Pts. R | Pts. A | Pts. R
Diagramas UML | 48
Casos de Uso | 200
Calidad del Proyecto
Nombre: | ICAE-ERP
Proyecto | ERP
Historia | PTS T | Semana 11 |  | Semana 12 |  | Semana 13 |  | Semana 14 |  | Semana 15
|  | Pts. A | Pts. R | Pts. A | Pts. R | Pts. A | Pts. R | Pts. A | Pts. R | Pts. A | Pts. R
Normas
Diseño de Interfaces | 96
Diseño de la solución del Problema | 200
Diseño de las Pruebas | 60

## Hoja2
Nombre: | Erick Morales Romero
Proyecto | ERP
Historia | PTS T | Semana 1 |  | Semana 2 |  | Semana 3 |  | Semana 4 |  | Semana 5
|  | Pts. A | Pts. R | Pts. A | Pts. R | Pts. A | Pts. R | Pts. A | Pts. R | Pts. A | Pts. R
Especificaciones | 20 | 5
Requerimientos | 20 |  |  | 5
Objetivos | 24 |  |  |  |  | 6
Gantt | 32 |  |  |  |  | 8
Canvas | 32 | [6 empty] | 8
Scrum | 24 | [6 empty] | 6
Diagramas UML | 48 | [8 empty] | 12
Nombre: | ICAE-ERP
Proyecto | ERP
Historia | PTS T | Semana 6 |  | Semana 7 |  | Semana 8 |  | Semana 9 |  | Semana 10
|  | Pts. A | Pts. R | Pts. A | Pts. R | Pts. A | Pts. R | Pts. A | Pts. R | Pts. A | Pts. R
Diagramas UML
Casos de Uso
Calidad del Proyecto
Nombre: | ICAE-ERP
Proyecto | ERP
Historia | PTS T | Semana 11 |  | Semana 12 |  | Semana 13 |  | Semana 14 |  | Semana 15
|  | Pts. A | Pts. R | Pts. A | Pts. R | Pts. A | Pts. R | Pts. A | Pts. R | Pts. A | Pts. R
Normas
Diseño de Interfaces
Diseño de la solución del Problema
Diseño de las Pruebas